## Hoja de ruta RC. Real (hidden)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
Fases | Actividades por ejecutar | Estado | Responsable de cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medios de verificación | Acciones Pendientes | Observaciones
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local | Designar el equipo de rendición de cuentas de EMGIRS EP. | Ejecutado | Gerente General | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Memorando interno
| Taller de socialización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2022. | Ejecutado | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Acta de Reunión de la socialización del proceso de Rendición de Cuentas
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Por Ejecutar | Coordinación Comunicación y Gerencia de Planificación y Gestion Estratégica Apoyo: Coordinación de TICs | 2023-03-22 | 2023-03-30 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2021
| Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Local para levantamiento de temas o requerimientos a rendir cuenta por la máxima autoridad | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera Coordinación de Comunicación | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Acta de Reunión y listado de temas o requerimientos a incluir en la Rendición de Cuentas
| Conformar los Equipos Técnicos Mixtos | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-03-29 | 2023-03-31 | Oficios de delegación. Actas de Conformación
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional | Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GDO- GAF) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Documento de Informe de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | Por Ejecutar | Gerente General | 2023-04-14 | 2023-04-18 | Informe y formulario de Rendición de Cuentas suscrito por Gerencia General
| 1. Mesa de trabajo con la asamblea ciudadana previo a la deliberación. 2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y formulario a la Asamblea Local Ciudadana | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-04-25 | 2023-04-26 | Acta de mesa de trabajo de la evaluación de la gestión e informe institucional
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-04-27 | 2023-05-11 | Convocatoria evento rendición de cuentas por las redes sociales.
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Apoyo: Coordinación de TIC´s / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Registro de asistencia en el evento de rendición de cuentas |  | 2023-05-04
| Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 1 y 2 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Actas de mesa técnicas del evento de deliberación
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días). | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Publicación y retransmisión en vivo del evento
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-12 | 2023-05-29 | Canal de recepción de opiniones respecto al informe de rendición de cuentas
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales. | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Reporte con los aportes de los ciudadanos
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-06-01 | 2023-06-06 | Plan de Trabajo suscrito
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-07 | 2023-07-06 | Plan de Trabajo con acta de recepción por la ciudadanía
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR). | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 con código QR
| Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación. | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Correo electrónico de constancia del terminación del proceso
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica
Fecha: 14.03.2023
Nota: Las fechas son tentativas, ya que hay que esperar lineamiento del Concejo de Participación Ciudadada y de Quito Honesto.

## Contraparte
CONTRAPARTE - RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
NOMBRES Y APELLIDOS | INSTITUCIÓN | CARGO | CORREO | CONTACTO | FUNCIÓN
Sergio Yamni Tamayo Piedra | EPMSA | Gerente de Planificación y Proyectos | sergio.tamayo@aeropuertoquito.gob.ec | 0995437128 | Responsable del Proceso de RDC 2023
María Verónica Robalino Pérez | EPMSA | Analista de Planificación 2 | maria.robalino@aeropuertoquito.gob.ec | 0995769960 | Responsable del Registro del Informe de RDC 2023

## Equipo Responsable
EQUIPO RESPONSABLE - RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
Nro. | NOMBRE | ENTIDAD | CARGO | CONTACTO | CORREO
1 | Francisco Vallejo López | EPMSA | Director Financiero | 0979661968 | francisco.vallejo@aeropuertoquito.gob.ec
2 | Natalia Maribel Ortega Ortega | EPMSA | Relacionador Interinstitucional | 0984424123 | natalia.ortega@aeropuertoquito.gob.ec
3 | Abdón Fernando Ramírez Gutiérrez | EPMSA | Comunicador Social | 0982654084 | fernando.ramirez@aeropuertoquito.gob.ec
4 | Rebeca Soledad Torres Quezada | EPMSA | Analista de Tecnología e Informática 3 | 0993294085 | rebeca.torres@aeropuertoquito.gob.ec
5 | María José Villalba Dávila | EPMSA | Analista de Planificación 3 | 0998569120 | maria.villalba@aeropuertoquito.gob.ec
6 | María Verónica Robalino Pérez | EPMSA | Analista de Planificación 2 | 0995769960 | maria.robalino@aeropuertoquito.gob.ec
7 | Washington Patricio Brito Tello | EPMSA | Analista Jurídico 1 | 0984538179 | washington.brito@aeropuertoquito.gob.ec

## Hoja de ruta
HOJA DE RUTA - RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
FASES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INICIO | FIN | VERIFICABLE | ESTADO
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local (Enero - Febrero) | Designar el equipo de rendición de cuentas de EPMSA | Gerente General | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Memorando Nro. EPMSA-GPP-2024-0047-ME | Ejecutado
| Taller de socialización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2023 | Gerencia de Planificación y Proyectos | 2024-01-17 | 2024-01-18 | Acta de Reunión de la socialización del proceso de Rendición de Cuentas | Ejecutado
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Unidad de Comunicación Social | 2024-02-15 | 2024-02-20 | Acta de Reunión para habilitación de canal ciudadano | Ejecutado
| Conformación de los Equipos Técnicos Mixtos | Gerencia de Planificación y Proyectos | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Acta de Reunión de conformación de comisiones mixtas | Ejecutado
| Notificación de la conformación de los Equipos Técnicos Mixtos | Gerencia de Planificación y Proyectos | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Oficios y/o memorandos de delegación | Ejecutado
| Mesa de Trabajo con los Equipos Técnicos Mixtos | Gerencia de Planificación y Proyectos | 2024-02-22 | 2024-02-26 | Actas de Reunión de mesa de trabajo: Comisión 1 y 2 | Ejecutado
| Consolidación de preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Unidad de Comunicación Social | 2024-02-27 | 2024-02-28 | Reporte detallado emitido por SITRA para la GPP | Ejecutado
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional (Marzo) | Mesa de trabajo del equipo técnico mixto. | Gerencia de Planificación y Proyectos | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Acta de Reunión de mesa de trabajo de la evaluación de la gestión e informe institucional. | Ejecutado
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2023 | Gerencia de Planificación y Proyectos | 2024-03-08 | 2024-03-20 | SITRA: Información requerida para la SGP para consolidación del formulario. Formulario de RDC 2023 | Ejecutado
| Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2023 | Gerencia de Planificación y Proyectos | 2024-03-12 | 2024-03-25 | Actas de Reunión de mesa de trabajo: Comisión 1 Informe preliminar de RDC2023 | Ejecutado
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | Gerente General/ Gerencia de Planificación y Proyectos | 2024-03-27 | 2024-04-02 | SITRA: Informe de Rendición de Cuentas suscrito por Gerencia General. | Ejecutado
| Entrega y evaluación del Informe de Rendición de Cuentas a la Asamblea Local Ciudadana. | Gerencia de Planificación y Proyectos/Equipo Técnico Mixto | 2024-04-03 | 2024-04-05 | Acta de recepción del informe de rendicion de cuentas. | Ejecutado
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional (Abril - Mayo) | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial | Gerencia de Planificación y Proyectos/Equipo Técnico Mixto | 2024-04-08 | 2024-04-10 | Convocatoria evento rendición de cuentas por las redes sociales. | Ejecutado
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada | Gerencia de Planificación y Proyectos/Equipo Técnico Mixto | 2024-05-01 | 2024-05-15 | Registro de asistencia en el evento de rendición de cuentas | Ejecutado
| Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación | Gerencia de Planificación y Proyectos/Equipo Técnico Mixto | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Actas de mesa técnicas del evento de deliberación | Ejecutado
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días) | Gerencia de Planificación y Proyectos/Equipo Técnico Mixto | 2024-05-01 | 2024-05-15 | Publicación y retransmisión en vivo del evento | Ejecutado
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad | Gerencia de Planificación y Proyectos/Equipo Técnico Mixto | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Canal de recepción de opiniones respecto al informe de rendición de cuentas | Ejecutado
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales | Gerencia de Planificación y Proyectos/Equipo Técnico Mixto | 2024-05-02 | 2024-05-17 | Reporte con los aportes de los ciudadanos | Ejecutado
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. (Mayo - Junio) | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | Gerencia de Planificación y Proyectos/Equipo Técnico Mixto | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Plan de Trabajo | Ejecutado
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | Gerencia de Planificación y Proyectos/Equipo Técnico Mixto | 2024-05-28 | 2024-05-31 | Plan de Trabajo con acta de recepción por la ciudadanía | Ejecutado
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR) | Gerencia de Planificación y Proyectos | 2024-06-03 | 2024-06-15 | Correo electrónico de constancia del terminación del proceso | Ejecutado

## Comisiones Mixtas
EQUIPO TÉCNICO MIXTO - RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
COMISIÓN MIXTA 1
Nro. | NOMBRE | CI | ENTIDAD
1 | Mariano Anchapaxi Carrillo | 1708447444 | Delegado Asamblea Ciudadana Local
2 | Jorge Anibal Alpala Fernández | 1002709606 | Delegado Asamblea Ciudadana Local
3 | María Verónica Robalino Pérez | 1803443496 | Delegado EPMSA
4 | Mario Javier Andrade Ruiz | 1715289045 | Delegado EPMSA
COMISIÓN MIXTA 2
Nro. | NOMBRE | CI | ENTIDAD
1 | Luis Fajardo Vivanco | 1707374425 | Delegado Asamblea Ciudadana Local
2 | Maria Eugenia Torres Jiménez | 1708135098 | Delegado Asamblea Ciudadana Local
3 | José Augusto Muñoz Navas | 0501207138 | Delegado EPMSA
4 | Nancy Verónica Loayza de la Torre | 1714769070 | Delegado EPMSA